## Tong_quan
DX-LAB HaUI — 14 ngày / 3 người
Một MVP Smart Service Desk + Open-Core dùng chung. Cập nhật trạng thái từng gói việc sau demo nội bộ hằng ngày. Ngày 1–14 là lịch tương đối, phải đối chiếu hạn nộp BTC.
Ngày bắt đầu (tùy chọn) |  | Chỉ B5 là ô ngày nhập tự do. Giả định 6 giờ/ngày đã bao gồm review và dự phòng. Nhập ngày bắt đầu không tự dời hạn thi.
Số ngày | 14
Giờ/người/ngày | 6
Giờ công việc chính/ngày | 4
Giờ review & tích hợp/ngày | 1
Giờ dự phòng/ngày | 1
Vai trò | Việc chính (giờ) | Tích hợp (giờ) | Dự phòng (giờ) | Tổng (giờ) | Gói Xong / Tổng
Backend
Frontend
AI
Tổng nhóm
MVP | SSO/4 role/2 workspace; core workflow/data/file/audit; 1 Service Desk; triage luật + TF-IDF; dashboard, test, PoF.
Ngày 4 / 7 / 10 | Core thật / quy trình đến Closed / đủ H-P-D-I và đóng tính năng.
Ngày 12 / 13 / 14 | Đủ hồ sơ / release đã kiểm tra / 2 lượt demo 10 phút và nộp.
Ưu tiên | Tất cả 42 gói là P0. RAG, mini-app, email, OCR, SLA tự động không nằm trong đường cơ sở.
Định nghĩa Xong | Merged + test mục tiêu đạt + chạy chung qua gateway + tài liệu/nguồn được cập nhật; chờ tích hợp chưa là Xong.
Hồ sơ | README, LICENSE, inventory, CHANGELOG, issues, release/tag; báo cáo 8–10 trang khuyến nghị; slide ≤12; video khuyến nghị.
Giới hạn | Đây là kế hoạch, không phải trạng thái repo hoặc kết quả đã kiểm thử. KPI AI là mục tiêu đề xuất, chưa có số đo.
Theo dõi | Nhập trạng thái và giờ thực tế ở Cong_viec. Mỗi gói 4 giờ chính; 1 giờ review và 1 giờ dự phòng nằm riêng trong năng lực tổng quan.

## Lich_14_ngay
LỊCH TÍCH HỢP 14 NGÀY
Mỗi vai trò: 4 giờ công việc chính. Cả nhóm: 1 giờ review/tích hợp và 1 giờ dự phòng/người/ngày.
Ngày | Ngày lịch | Mục tiêu | Backend | Frontend | AI | Nghiệm thu chung | Mốc
1 |  | Chốt phạm vi và hợp đồng API | Vẽ kiến trúc 3 tầng và ranh giới core/app; chốt 4 vai trò, 2 workspace, quy trình 6 trạng thái; phác OpenAPI và quyền từng endpoint. | Chốt 6 màn hình và luồng requester/agent; tạo React + TypeScript, layout tiếng Việt; tạo issue board và khung README. | Chốt nhóm NETWORK/ACCOUNT/SOFTWARE/HARDWARE/OTHER, luật ưu tiên theo mức ảnh hưởng; thiết kế metadata tài liệu và schema kết quả AI; kiểm kê thư viện dự kiến. | Họp chốt phạm vi; lập repo public, LICENSE cho mã nhóm, issue và phân công. Chỉ dùng dữ liệu giả. | Không mở thêm nghiệp vụ
2 |  | Dựng bộ khung chạy chung | Dựng Compose cho PostgreSQL, Keycloak, backend Spring; tách module core/service-desk; migrations khởi tạo và healthcheck; thử tổ hợp Java/Spring/Flowable. | Tạo route, form/table/timeline dùng chung, mock theo OpenAPI; đóng gói frontend vào Compose; dựng khung tài liệu cách chạy. | Hỗ trợ BE cấu hình APISIX standalone và route /api; tạo FastAPI /health, Dockerfile AI; lưu dependency/source/license ban đầu. | G1: mỗi người chạy skeleton trên máy mình; chốt danh sách phiên bản, máy demo và chi phí RAM thực tế. | G1 — bộ khung
3 |  | Đăng nhập thật và cô lập workspace | Xác minh JWT issuer/audience; GET /me, memberships và RBAC server-side; seed 4 vai trò ở 2 workspace; đóng cổng DB/backend không cần public. | Nối Keycloak Authorization Code + PKCE; login/logout, lưu token theo adapter, refresh; route guard và gọi /me thật. | Viết luật triage v0.1; chuẩn hóa tiếng Việt có/không dấu; soạn bộ 100 ticket theo nhóm tình huống, chia 60 phát triển/40 holdout và khóa split. | Demo browser → Keycloak → gateway → /me. FE/AI kiểm tra ngược quyền thay cho người viết backend. | Auth chạy thật
4 |  | Hoàn thành nền lõi tối thiểu | Nhúng Flowable OSS; deploy BPMN thử; viết WorkflowService start/task/history dùng khóa quy trình + business key; chốt Core Data metadata contract. | Làm form tạo, danh sách và chi tiết ticket theo contract; trạng thái loading/error/empty; trang workspace/tri thức khung. | Hoàn thành POST /triage và /search bản đầu; TF-IDF + cosine lấy đoạn trích; chốt 20 tài liệu có id/version/source/license/checksum. | G2: đăng nhập, API có quyền, gateway, dữ liệu và workflow thật cùng chạy. API lõi gọi được bằng collection khi UI tắt. | G2 — Open-Core
5 |  | Tạo ticket gắn workflow thật | Viết tạo/đọc/list ticket với workspace và phân trang; gọi WorkflowService trong transaction phù hợp; lưu process_instance_id/business_key; không sửa bảng engine. | Thay mock bằng API thật cho tạo/list/detail; validate input; hiển thị mã, trạng thái, người tạo và thời gian. | Tách index theo workspace; soạn manifest ingest từ Core Data; mở nguồn tài liệu bằng doc_id/version; viết test contract cho triage/search. | Chạy một ticket Wi-Fi từ form đến process; kiểm tra business key và ranh giới core/app. | Ticket + process
6 |  | Hàng chờ và thao tác xử lý | Hoàn thiện BPMN Service Desk: triage → assign → start → resolve → confirm close; API task/claim/complete có quyền; ưu tiên engine là nguồn trạng thái. | Làm inbox agent, chọn nhóm/người xử lý, nút nhận/bắt đầu/hoàn tất/xác nhận đóng; hiển thị action hợp lệ theo response. | Hoàn thiện luật mức ảnh hưởng, unknown/needs_review, lý do và rule version; chỉnh trên 60 mẫu phát triển; chuẩn bị ca phủ định/thiếu thông tin. | Review nhãn holdout và rubric; mọi người tự thử vai trò mình không phát triển. | Process đầy đủ
7 |  | Khép kín workflow và lịch sử | Hoàn thiện timeline/audit actor, time, from/to, comment, request_id; test hoàn tất trùng task và xác nhận đóng đúng requester; đồng bộ trạng thái với engine. | Nối timeline, ghi chú, lọc cơ bản; sửa lỗi xuyên suốt; chạy phiên requester và agent tách nhau để demo. | Bàn giao AI client spec: timeout, unavailable, citation schema; tạo script smoke API dùng chung; chuẩn bị payload cho UI panel. | G3: cả nhóm chạy ticket đến Closed, xem task/history thật và kiểm tra chéo workspace. Nếu trượt, dừng việc bổ sung giao diện/AI nâng cao. | G3 — quy trình
8 |  | Ghép tri thức, tệp và AI | Hoàn thiện Core Knowledge/File API đọc metadata, upload/download riêng tư; giới hạn 5 MB và loại file; nối AI qua backend với timeout 3 giây và kiểm tra quyền citation. | Hoàn thiện Knowledge Hub, upload/download và panel gợi ý nhóm/ưu tiên; hiển thị nguồn/đoạn trích, không có kết quả và lỗi AI. | Nối ingest từ Core Data vào index; trả top-3 đoạn trích phù hợp; kiểm tra workspace trước truy xuất; test tài liệu hết quyền/đổi version và AI tắt. | Demo Wi-Fi có gợi ý Network/High kèm lý do và nguồn; ngắt AI rồi tạo ticket và xử lý thủ công. | H-P-D-I nối đủ
9 |  | Dashboard và đánh giá AI | Thêm thống kê tổng/chờ/đang xử lý/đã đóng; lọc nhóm/trạng thái; lưu accepted/overridden có actor và giá trị trước/sau; viết test truy vấn quyền. | Nối dashboard bằng dữ liệu thật; UI chấp nhận/sửa gợi ý; responsive cơ bản cho laptop; mô tả nhãn trạng thái tiếng Việt. | Chạy đánh giá holdout lần đầu; đo phân loại, fallback, top-3 retrieval và latency; ghi confusion matrix, ví dụ sai, nguồn dữ liệu và giới hạn. | Review luồng có AI, so số dashboard, ghi các lỗi bắt buộc sửa trước đóng tính năng. | Ứng dụng đủ MVP
10 |  | Chốt phạm vi và chứng minh dùng lại core | Dùng script chạy quy trình duyệt tài liệu đơn giản với process key khác; kiểm tra core không import domain ticket; sửa blocker cuối. | Chạy checklist toàn bộ màn hình; thu ảnh minh chứng H-P-D-I; ghép báo cáo và slide bản đầu; bỏ mock khỏi đường demo. | Hoàn thiện script seed/reset 80 ticket giả và 20 tài liệu qua API/transition; tạo snapshot/index version; kiểm tra dữ liệu seed phù hợp engine. | G4: chạy toàn bộ flow có AI, dữ liệu, tệp, dashboard và headless. Feature freeze cuối ngày 10; từ đây chỉ sửa lỗi và hoàn thiện hồ sơ. | G4 — đóng tính năng
11 |  | Kiểm thử liên thông và lỗi thực tế | Sửa lỗi RBAC, cross-workspace, task race/double submit, file path và transaction; chạy test chức năng lõi và kiểm tra cổng exposed. | Tự clone source trên máy/môi trường mới, chạy theo README mà không hỏi BE; kiểm tra lỗi form, refresh, permission, file, dashboard; ghi thời gian setup. | Thử AI tắt/chậm, index trống, không có nguồn; đo trên máy demo; chạy lại snapshot đánh giá và demo không Internet sau khi preload. | Nhóm phân loại lỗi: blocker / major / minor. Chỉ phát hành khi blocker = 0; major liên quan quyền, workflow, build = 0. | Integration & test
12 |  | Hoàn thiện Proof of FOSS | Rà phiên bản/giấy phép dependency BE, gateway, identity, engine, DB và image; chốt ADR, API, hướng dẫn cấu hình, CHANGELOG; review secret scan. | Hoàn thành README, hướng dẫn tài khoản demo sinh lúc setup, troubleshooting, CONTRIBUTING và bug tracker; tổng hợp báo cáo 8–10 trang, slide tối đa 12. | Chốt DATA_CARD, INTELLIGENCE_CARD, licenses của Python/data/model nếu có; xuất metrics và giới hạn; hỗ trợ quét secrets trong lịch sử git. | G5: so từng mục hồ sơ với đề và rubric 50/50; kiểm tra repo public, commit thật, issue, lockfiles và source build. | G5 — hồ sơ nguồn mở
13 |  | Nghiệm thu đúng bản phát hành | Tạo release candidate; checkout sạch đúng commit, build/run/test; nếu đạt tạo tag và release v1.0.0, ghi known limitations/checksum/commit. | Chốt slide và báo cáo; quay video 3–5 phút dự phòng; chạy thử bài 10 phút; FE giữ bản tài liệu nộp. | Xác nhận metrics/rule/index khớp tag; preload images/dependencies cho máy demo và máy dự phòng; kiểm tra reset, offline startup, bản snapshot. | G6: review bản phát hành, kiểm link truy cập công khai; không thay kiến trúc, dependency lớn hay model. | G6 — release
14 |  | Diễn tập và nộp bài | Chuẩn bị phần giải thích core/SSO/workflow/tái sử dụng; kiểm lại repo/tag, API collection, cấu hình máy; trực xử lý sự cố demo. | Điều phối hai lượt rehearsal liên tiếp 10 phút + 5 phút hỏi đáp; mở đúng màn hình, báo cáo, slide/video; kiểm danh sách nộp và nộp trước hạn thực. | Trình bày lý do gợi ý, citation, ví dụ AI sai/fallback và kết quả đánh giá; kiểm dữ liệu reset, backup; chuẩn bị trả lời giới hạn. | G7: repo public + release/tag + README/LICENSE/inventory/CHANGELOG/issues + báo cáo + slide. Video khuyến nghị; lưu xác nhận nộp. | G7 — nộp bài

## Cong_viec
42 GÓI CÔNG VIỆC — BACKLOG THEO NGÀY
Chỉ đánh dấu Xong khi đã tích hợp/test và có bằng chứng. Phụ thuộc cùng ngày cần ghép trong giờ tích hợp.
ID | Ngày | Vai trò | Ưu tiên | Việc phải làm | Bàn giao | Điều kiện Xong | Phụ thuộc | Giờ chính | Trạng thái | Giờ thực tế | Blocker / link bằng chứng
BE-01 | 1 | Backend | P0 | Vẽ kiến trúc 3 tầng và ranh giới core/app; chốt 4 vai trò, 2 workspace, quy trình 6 trạng thái; phác OpenAPI và quyền từng endpoint. | ADR-001, sơ đồ kiến trúc, OpenAPI nháp, ma trận quyền. | Cả nhóm thống nhất request/response, trạng thái, chủ sở hữu dữ liệu; core không phụ thuộc ticket. | Đề chính thức + bản ý tưởng | 4 | Chưa làm
FE-01 | 1 | Frontend | P0 | Chốt 6 màn hình và luồng requester/agent; tạo React + TypeScript, layout tiếng Việt; tạo issue board và khung README. | Wireframe 6 màn hình, frontend chạy, backlog chung. | Luồng tạo → xử lý → đóng ticket có đủ màn hình; phân biệt quyền trên UI. | Phối hợp BE-01 | 4 | Chưa làm
AI-01 | 1 | AI | P0 | Chốt nhóm NETWORK/ACCOUNT/SOFTWARE/HARDWARE/OTHER, luật ưu tiên theo mức ảnh hưởng; thiết kế metadata tài liệu và schema kết quả AI; kiểm kê thư viện dự kiến. | AI contract, taxonomy, 12 ticket ví dụ, 5 tài liệu tự soạn, inventory nháp. | Có ca rõ ràng, mơ hồ, ngoài phạm vi; nguồn/quyền sử dụng được ghi. | Phối hợp BE-01 | 4 | Chưa làm
BE-02 | 2 | Backend | P0 | Dựng Compose cho PostgreSQL, Keycloak, backend Spring; tách module core/service-desk; migrations khởi tạo và healthcheck; thử tổ hợp Java/Spring/Flowable. | Compose, Dockerfile BE, cấu hình realm mẫu, skeleton API. | Các container khởi động; schema và module có ranh giới; pin phiên bản đã smoke test. | BE-01 | 4 | Chưa làm
FE-02 | 2 | Frontend | P0 | Tạo route, form/table/timeline dùng chung, mock theo OpenAPI; đóng gói frontend vào Compose; dựng khung tài liệu cách chạy. | Frontend container, API client có base URL qua gateway, mock fixtures. | Một lệnh chạy được trang; mock tách rõ môi trường dev. | FE-01 + OpenAPI ngày 1 | 4 | Chưa làm
AI-02 | 2 | AI | P0 | Hỗ trợ BE cấu hình APISIX standalone và route /api; tạo FastAPI /health, Dockerfile AI; lưu dependency/source/license ban đầu. | Gateway route và AI container; healthcheck; lockfile Python. | Gọi health qua gateway được; AI chỉ ở mạng nội bộ; không commit secret. | AI-01 + skeleton BE-02 | 4 | Chưa làm
BE-03 | 3 | Backend | P0 | Xác minh JWT issuer/audience; GET /me, memberships và RBAC server-side; seed 4 vai trò ở 2 workspace; đóng cổng DB/backend không cần public. | Identity adapter, membership API, test quyền ban đầu. | Token hợp lệ vào được; thiếu token 401; truy cập workspace khác bị từ chối. | BE-02 + AI-02 | 4 | Chưa làm
FE-03 | 3 | Frontend | P0 | Nối Keycloak Authorization Code + PKCE; login/logout, lưu token theo adapter, refresh; route guard và gọi /me thật. | Luồng đăng nhập thật qua Keycloak và API gateway. | Đăng nhập 2 vai trò thấy đúng menu; refresh trang/token hết hạn có xử lý. | FE-02 + BE-03 | 4 | Chưa làm
AI-03 | 3 | AI | P0 | Viết luật triage v0.1; chuẩn hóa tiếng Việt có/không dấu; soạn bộ 100 ticket theo nhóm tình huống, chia 60 phát triển/40 holdout và khóa split. | Rules có version, dataset + nhãn, split manifest. | Không chia biến thể cùng mẫu vào hai tập; FE/BE duyệt nhãn trong giờ tích hợp. | AI-01 | 4 | Chưa làm
BE-04 | 4 | Backend | P0 | Nhúng Flowable OSS; deploy BPMN thử; viết WorkflowService start/task/history dùng khóa quy trình + business key; chốt Core Data metadata contract. | Workflow adapter + API bảo vệ; process thử; OpenAPI v0.1. | Qua gateway tạo process, đọc task và history; metadata/schema dùng được khi không mở UI. | BE-03 | 4 | Chưa làm
FE-04 | 4 | Frontend | P0 | Làm form tạo, danh sách và chi tiết ticket theo contract; trạng thái loading/error/empty; trang workspace/tri thức khung. | Ba màn hình nghiệp vụ với mock có kiểm soát. | Payload và lỗi khớp OpenAPI; không gọi DB/engine trực tiếp. | FE-03 + OpenAPI v0.1 | 4 | Chưa làm
AI-04 | 4 | AI | P0 | Hoàn thành POST /triage và /search bản đầu; TF-IDF + cosine lấy đoạn trích; chốt 20 tài liệu có id/version/source/license/checksum. | AI service v0.1, index cục bộ, bộ tri thức có metadata. | Kết quả trả reasons/rule_version và doc_id/chunk_id/version; không có bằng chứng trả rỗng. | AI-03 | 4 | Chưa làm
BE-05 | 5 | Backend | P0 | Viết tạo/đọc/list ticket với workspace và phân trang; gọi WorkflowService trong transaction phù hợp; lưu process_instance_id/business_key; không sửa bảng engine. | Ticket API và liên kết process. | Tạo một ticket sinh đúng một process; lỗi khởi tạo không để ticket mồ côi. | BE-04 | 4 | Chưa làm
FE-05 | 5 | Frontend | P0 | Thay mock bằng API thật cho tạo/list/detail; validate input; hiển thị mã, trạng thái, người tạo và thời gian. | Luồng requester tạo và xem yêu cầu. | Ticket mới tồn tại sau reload; lỗi API được hiển thị rõ. | FE-04 + BE-05 | 4 | Chưa làm
AI-05 | 5 | AI | P0 | Tách index theo workspace; soạn manifest ingest từ Core Data; mở nguồn tài liệu bằng doc_id/version; viết test contract cho triage/search. | Ingest adapter, kiểm tra citation, fixture dùng chung với FE. | Không trả snippet/tài liệu workspace khác; dữ liệu nguồn vẫn thuộc Core Data. | AI-04 + contract Core Data | 4 | Chưa làm
BE-06 | 6 | Backend | P0 | Hoàn thiện BPMN Service Desk: triage → assign → start → resolve → confirm close; API task/claim/complete có quyền; ưu tiên engine là nguồn trạng thái. | Workflow chính, task inbox và action API. | Mỗi action tạo task/transition đúng; nhận task sai người hoặc bước sai bị chặn. | BE-05 | 4 | Chưa làm
FE-06 | 6 | Frontend | P0 | Làm inbox agent, chọn nhóm/người xử lý, nút nhận/bắt đầu/hoàn tất/xác nhận đóng; hiển thị action hợp lệ theo response. | Giao diện requester, agent và coordinator. | Ba vai trò thao tác đúng hành trình; UI chặn double submit. | FE-05 + BE-06 | 4 | Chưa làm
AI-06 | 6 | AI | P0 | Hoàn thiện luật mức ảnh hưởng, unknown/needs_review, lý do và rule version; chỉnh trên 60 mẫu phát triển; chuẩn bị ca phủ định/thiếu thông tin. | Rules v0.2, báo cáo lỗi trên tập phát triển. | Không tự coi mọi từ “mạng” là lỗi mạng; không tự đóng/phân công ticket. | AI-03 + AI-04 | 4 | Chưa làm
BE-07 | 7 | Backend | P0 | Hoàn thiện timeline/audit actor, time, from/to, comment, request_id; test hoàn tất trùng task và xác nhận đóng đúng requester; đồng bộ trạng thái với engine. | Ticket lifecycle hoàn chỉnh và test lõi. | Submitted → Triage → Assigned → In Progress → Resolved → Closed có lịch sử; gửi lặp không sinh transition thứ hai. | BE-06 | 4 | Chưa làm
FE-07 | 7 | Frontend | P0 | Nối timeline, ghi chú, lọc cơ bản; sửa lỗi xuyên suốt; chạy phiên requester và agent tách nhau để demo. | Luồng end-to-end chưa cần AI. | Tạo đến đóng hoàn toàn bằng UI thật, reload không sai dữ liệu. | FE-06 + BE-07 | 4 | Chưa làm
AI-07 | 7 | AI | P0 | Bàn giao AI client spec: timeout, unavailable, citation schema; tạo script smoke API dùng chung; chuẩn bị payload cho UI panel. | Collection/smoke script + AI integration fixtures. | Có ca 200, không có kết quả, timeout; requester vẫn tạo được ticket khi AI ngừng. | AI-05 + AI-06 | 4 | Chưa làm
BE-08 | 8 | Backend | P0 | Hoàn thiện Core Knowledge/File API đọc metadata, upload/download riêng tư; giới hạn 5 MB và loại file; nối AI qua backend với timeout 3 giây và kiểm tra quyền citation. | Data/file API + endpoint suggestions có fallback. | Tạo ticket không phụ thuộc AI; tài liệu và file kiểm tra workspace; token không lộ ra AI logs. | BE-07 + AI-07 | 4 | Chưa làm
FE-08 | 8 | Frontend | P0 | Hoàn thiện Knowledge Hub, upload/download và panel gợi ý nhóm/ưu tiên; hiển thị nguồn/đoạn trích, không có kết quả và lỗi AI. | UI tri thức và gợi ý gắn ticket. | Người dùng mở đúng tài liệu, đúng phiên bản; không hiện “đã chấp nhận” khi chưa xác nhận. | FE-07 + BE-08 | 4 | Chưa làm
AI-08 | 8 | AI | P0 | Nối ingest từ Core Data vào index; trả top-3 đoạn trích phù hợp; kiểm tra workspace trước truy xuất; test tài liệu hết quyền/đổi version và AI tắt. | Tích hợp AI thực, index manifest, test evidence. | Backend kiểm tra lại quyền trước trả citation; tài liệu mới phải reindex rõ ràng, không hứa realtime. | AI-05 + BE-08 | 4 | Chưa làm
BE-09 | 9 | Backend | P0 | Thêm thống kê tổng/chờ/đang xử lý/đã đóng; lọc nhóm/trạng thái; lưu accepted/overridden có actor và giá trị trước/sau; viết test truy vấn quyền. | Stats API và audit quyết định của con người. | Số dashboard khớp truy vấn dữ liệu có quyền; override không bị AI ghi đè. | BE-08 | 4 | Chưa làm
FE-09 | 9 | Frontend | P0 | Nối dashboard bằng dữ liệu thật; UI chấp nhận/sửa gợi ý; responsive cơ bản cho laptop; mô tả nhãn trạng thái tiếng Việt. | Dashboard, feedback AI và trải nghiệm hoàn chỉnh. | Không hard-code số; có trạng thái rỗng, lỗi và quyền thiếu. | FE-08 + BE-09 | 4 | Chưa làm
AI-09 | 9 | AI | P0 | Chạy đánh giá holdout lần đầu; đo phân loại, fallback, top-3 retrieval và latency; ghi confusion matrix, ví dụ sai, nguồn dữ liệu và giới hạn. | evaluation.json/csv + báo cáo Intelligence nháp. | Ghi mẫu số và phân biệt chỉ tiêu mục tiêu với kết quả thật; không dùng holdout chỉnh luật. | AI-08 + split khóa ngày 3 | 4 | Chưa làm
BE-10 | 10 | Backend | P0 | Dùng script chạy quy trình duyệt tài liệu đơn giản với process key khác; kiểm tra core không import domain ticket; sửa blocker cuối. | Bằng chứng headless + tái sử dụng workflow, không thêm app UI thứ hai. | Quy trình khác dùng chung identity/gateway/workflow/data/audit; không phải gọi lại ticket bằng curl. | BE-09 | 4 | Chưa làm
FE-10 | 10 | Frontend | P0 | Chạy checklist toàn bộ màn hình; thu ảnh minh chứng H-P-D-I; ghép báo cáo và slide bản đầu; bỏ mock khỏi đường demo. | Bản UI chốt tính năng, evidence folder, outline báo cáo. | Một lượt demo đủ 3 tầng và H-P-D-I từ dữ liệu thật. | FE-09 | 4 | Chưa làm
AI-10 | 10 | AI | P0 | Hoàn thiện script seed/reset 80 ticket giả và 20 tài liệu qua API/transition; tạo snapshot/index version; kiểm tra dữ liệu seed phù hợp engine. | Demo fixtures + reset script chỉ tác động môi trường demo. | Reset lặp lại được; không chèn cột status giả để thay workflow history. | AI-09 + APIs BE-08/09 | 4 | Chưa làm
BE-11 | 11 | Backend | P0 | Sửa lỗi RBAC, cross-workspace, task race/double submit, file path và transaction; chạy test chức năng lõi và kiểm tra cổng exposed. | Test report và bản sửa lỗi blocker/major. | Không còn lỗi vượt quyền; hai người nhận một task chỉ một người thành công. | BE-10 | 4 | Chưa làm
FE-11 | 11 | Frontend | P0 | Tự clone source trên máy/môi trường mới, chạy theo README mà không hỏi BE; kiểm tra lỗi form, refresh, permission, file, dashboard; ghi thời gian setup. | Biên bản clean build và test UI. | Build frontend/backend/AI từ source; dependencies được tải khi có mạng; docs sửa theo lỗi thực tế. | FE-10 + tài liệu chạy | 4 | Chưa làm
AI-11 | 11 | AI | P0 | Thử AI tắt/chậm, index trống, không có nguồn; đo trên máy demo; chạy lại snapshot đánh giá và demo không Internet sau khi preload. | Fault-injection report, runtime/offline report. | AI lỗi không làm mất ticket; không bịa nguồn; offline runtime độc lập API ngoài. | AI-10 | 4 | Chưa làm
BE-12 | 12 | Backend | P0 | Rà phiên bản/giấy phép dependency BE, gateway, identity, engine, DB và image; chốt ADR, API, hướng dẫn cấu hình, CHANGELOG; review secret scan. | LICENSE, inventory đầy đủ, phần kiến trúc/API trong báo cáo. | Mọi thành phần có version/source/license/vai trò; không có thành phần lõi chưa rõ giấy phép. | BE-11 | 4 | Chưa làm
FE-12 | 12 | Frontend | P0 | Hoàn thành README, hướng dẫn tài khoản demo sinh lúc setup, troubleshooting, CONTRIBUTING và bug tracker; tổng hợp báo cáo 8–10 trang, slide tối đa 12. | Hồ sơ hoàn chỉnh và link bằng chứng. | Người ngoài nhóm hiểu cách dựng/run; phụ thuộc FE/icon/font được ghi; tài liệu không chứa secret thật. | FE-11 + nội dung BE/AI | 4 | Chưa làm
AI-12 | 12 | AI | P0 | Chốt DATA_CARD, INTELLIGENCE_CARD, licenses của Python/data/model nếu có; xuất metrics và giới hạn; hỗ trợ quét secrets trong lịch sử git. | Báo cáo AI, provenance, bảng phụ thuộc AI và kết quả scan. | Không gọi luật/TF-IDF là LLM hay RAG; số đánh giá đúng snapshot; không có dữ liệu cá nhân thật. | AI-11 | 4 | Chưa làm
BE-13 | 13 | Backend | P0 | Tạo release candidate; checkout sạch đúng commit, build/run/test; nếu đạt tạo tag và release v1.0.0, ghi known limitations/checksum/commit. | Release/tag đã kiểm tra và gói demo. | Chạy đúng source của tag; nếu sửa sau tag phải tạo phiên bản mới và kiểm lại phần liên quan. | BE-12 + G5 | 4 | Chưa làm
FE-13 | 13 | Frontend | P0 | Chốt slide và báo cáo; quay video 3–5 phút dự phòng; chạy thử bài 10 phút; FE giữ bản tài liệu nộp. | Slide ≤12, báo cáo, video khuyến nghị. | Nói đúng chức năng đã làm; link file/repo/tag khớp release. | FE-12 | 4 | Chưa làm
AI-13 | 13 | AI | P0 | Xác nhận metrics/rule/index khớp tag; preload images/dependencies cho máy demo và máy dự phòng; kiểm tra reset, offline startup, bản snapshot. | Offline pack, report theo tag, phương án dự phòng. | Tắt Internet vẫn đăng nhập local, xử lý workflow, tìm tri thức; không tuyên bố clean build offline nếu chưa cache đủ. | AI-12 + release candidate | 4 | Chưa làm
BE-14 | 14 | Backend | P0 | Chuẩn bị phần giải thích core/SSO/workflow/tái sử dụng; kiểm lại repo/tag, API collection, cấu hình máy; trực xử lý sự cố demo. | Checklist kỹ thuật đã ký và release sẵn trình diễn. | Không đổi code phút cuối; lỗi bắt buộc sửa thì gắn tag mới và smoke lại. | BE-13 | 4 | Chưa làm
FE-14 | 14 | Frontend | P0 | Điều phối hai lượt rehearsal liên tiếp 10 phút + 5 phút hỏi đáp; mở đúng màn hình, báo cáo, slide/video; kiểm danh sách nộp và nộp trước hạn thực. | Bài demo và bộ hồ sơ cuối cùng. | Hai lượt không blocker; dành ít nhất 2 giờ trước deadline để nộp/kiểm link. | FE-13 | 4 | Chưa làm
AI-14 | 14 | AI | P0 | Trình bày lý do gợi ý, citation, ví dụ AI sai/fallback và kết quả đánh giá; kiểm dữ liệu reset, backup; chuẩn bị trả lời giới hạn. | Demo Intelligence và phần trả lời có số đo thật. | Không phóng đại độ chính xác/khả năng scale; giải thích được rule, dữ liệu, giấy phép. | AI-13 | 4 | Chưa làm

## Moc_nghiem_thu
7 CỔNG NGHIỆM THU
Dừng mở phạm vi nếu mốc trước chưa đạt.
Mốc | Ngày | Mục tiêu | Bằng chứng đạt | Chủ trì | Nếu chưa đạt | Liên hệ đề | Kết quả
G1 | 2 | Khung chạy chung | Compose health, skeleton API/UI/AI, bộ phiên bản, OpenAPI/ADR. | Cả 3 | Dừng chọn công nghệ; cắt màn hình phụ, chốt tổ hợp chạy được. | Core, PoF | Chưa kiểm tra
G2 | 4 | Open-Core foundation | SSO + 401/403 + route gateway + metadata/data + process/task/history thật; không cần UI để gọi. | BE chủ trì; FE/AI kiểm tra | Dồn giờ dự phòng để sửa auth/engine; frontend tiếp tục mock contract; không dựng thêm service. | Đề 3, 4.1 | Chưa kiểm tra
G3 | 7 | Quy trình chạy đầu-cuối | Ticket đi đến Closed, có actor/time/history, đúng người nhận và quyền workspace. | BE + FE | Dừng UI đẹp/AI nâng cao; giữ workflow và role; chỉ một quy trình chính. | Đề 4.2 P, 4.3 | Chưa kiểm tra
G4 | 10 | MVP có H-P-D-I | App + triage + trích dẫn + file + dashboard + headless + dữ liệu seed; đóng tính năng. | Cả 3 | Bỏ mini-app, RAG, notification, SLA tự động; dashboard chỉ giữ số cốt lõi. | Đề 4, 7–9 | Chưa kiểm tra
G5 | 12 | Nguồn mở/hồ sơ | License/version/provenance; README/build; CHANGELOG/issues; scan secrets; report/slide nháp đầy đủ. | FE tổng hợp; mỗi người ký phần mình | Giải quyết mục thiếu trước release; không nhận feature mới. | Đề 5, 10–12 | Chưa kiểm tra
G6 | 13 | Release đã kiểm tra | Checkout tag, source build, smoke + demo offline runtime, known limitations. | BE; FE dựng độc lập; AI xác minh dữ liệu | Sửa blocker, phát hành tag mới; giữ bản backup đã đạt. | PoF release/build | Chưa kiểm tra
G7 | 14 | Sẵn sàng nộp | Hai lượt demo 10 phút đạt; tài liệu/link truy cập; nộp trước hạn thực. | FE điều phối cả nhóm | Dùng bản release ổn định và video dự phòng; nêu sự cố trung thực. | Đề 9–10 | Chưa kiểm tra

## Doi_chieu_de
MA TRẬN ĐỐI CHIẾU ĐỀ THI
Số giờ, dữ liệu mẫu và KPI trong kế hoạch là đề xuất; yêu cầu đề được ghi riêng ở cột căn cứ.
Yêu cầu | Chủ trì | Ngày | Bằng chứng | Nghiệm thu | Căn cứ
Kiến trúc 3 tầng | BE | 2, 4, 10 | ADR + sơ đồ + module boundary + API collection | Tầng 1 có vai trò thật; giao diện ở tầng 2/3. | Đề 3–4.1
Identity / SSO / RBAC | BE + FE | 3–4, 11 | Realm config + /me + test 401/403/workspace | Đăng nhập thật và kiểm quyền tại server. | Đề 4.1, 7
API gateway / lớp API | AI hỗ trợ, BE chịu trách nhiệm | 2–4 | Route config + network trace + request_id | API nghiệp vụ qua gateway; backend không mở public riêng. | Đề 4.1
Dữ liệu dùng chung | BE | 4, 8 | Core Knowledge/File API + metadata + quyền | Không chỉ có bảng ticket; provenance/tệp/tri thức qua core. | Đề 4.1–4.2
Workflow Engine | BE | 4–7 | BPMN + instance/task/history + tests | Engine giữ task/state; app không tự đổi status bỏ qua engine. | Đề 4.1–4.2
H — Human | FE + BE | 3, 8 | Roles/workspace + Knowledge Hub | Người dùng thấy đúng phạm vi và tài liệu nội bộ. | Đề 4.2
P — Process | BE + FE | 5–7 | Ticket lifecycle + inbox + history | Có người tạo/xử lý/thời gian/hàng chờ. | Đề 4.2
D — Data | BE + FE + AI | 8–9 | Search/filter/stats/API + data manifest | Dashboard dữ liệu thật; metadata/source/license. | Đề 4.2, 8
I — Intelligence | AI | 4, 8–9, 12 | Rules/TF-IDF + lý do/citation + metrics/card | Ít nhất một chức năng thông minh; nêu version/input/giới hạn. | Đề 4.2, 7
Ứng dụng minh họa | FE + BE | 5–10 | Service Desk và Wi-Fi use case | Một luồng hoàn chỉnh cho đơn vị đào tạo. | Đề 4.3
Repo public / lịch sử commit | Cả 3 | 1–14 | URL public + commit thực + issue/PR | Truy cập được lúc nộp/chấm. | PoF 5 điểm
LICENSE / tương thích / provenance | Cả 3 | 1–2, 12 | LICENSE + inventory + notices + data card | Ghi giấy phép mã, dependency, image, dữ liệu/model. | PoF 10 điểm
Release/tag phiên bản | BE | 13 | v1.0.0 (hoặc tag mới sau sửa) | Tag khớp commit đã kiểm thử. | PoF 5 điểm
Build/install từ source | FE kiểm độc lập, BE/AI sửa | 11, 13 | Compose/Dockerfiles + biên bản clean build | Cài/run theo README; runtime offline đã preload. | PoF 10 điểm
Quản lý dependency | Mỗi người phần mình | 2, 12 | Pin version, lockfile, source URL, inventory | Không dùng latest; kiểm transitive và images. | PoF 10 điểm
Tài liệu / CHANGELOG / issue | FE tổng hợp | 1, 10–14 | README, CHANGELOG, issues, API, troubleshooting | CONTRIBUTING khuyến khích; tài liệu đúng bản release. | PoF 10 điểm
Kiểm thử và bảo mật | BE + FE + AI | 3–4, 7, 11–12 | Tests, secret scan, .env.example | Không lộ secret/PII; RBAC và chức năng lõi được kiểm tra. | Đề 7, 12
Demo và hồ sơ nộp | Cả 3 | 10, 12–14 | Báo cáo, ≤12 slides, demo 10+5 | Báo cáo 8–10 trang và video 3–5 phút là khuyến nghị. | Đề 9–10

## Kiem_thu
KIỂM THỬ CÓ Ý NGHĨA
Các test này phục vụ yêu cầu đề và rủi ro thực tế. Không cần phủ test hình thức cho mọi dòng code.
ID | Người kiểm | Nhóm | Tình huống | Kết quả mong đợi | Ngày | Kết quả / issue
T01 | BE | Auth | Không có token; token sai/hết hạn/issuer/audience sai. | 401; không trả nội dung nghiệp vụ. | 3–4, 11 | Chưa chạy
T02 | BE + FE | RBAC | Requester gọi API assign/admin; agent xử lý ticket ngoài workspace. | 403/404 nhất quán; không có side effect. | 3, 7, 11 | Chưa chạy
T03 | BE | Workflow | Tạo → triage → assign → start → resolve → close. | Task/history thật, actor/time và trạng thái đúng. | 5–7, 11 | Chưa chạy
T04 | BE | Tính nhất quán | Tạo process lỗi; complete task hai lần; hai agent claim đồng thời. | Không ticket mồ côi; một transition/assignee thành công. | 5, 7, 11 | Chưa chạy
T05 | BE + FE | File/metadata | Upload quá 5 MB, đuôi sai, tên có đường dẫn; tải file workspace khác. | Từ chối an toàn; file hợp lệ giữ metadata/provenance. | 8, 11 | Chưa chạy
T06 | AI + BE | Phân quyền tìm kiếm | Truy vấn có tài liệu gần giống nằm ở workspace khác. | Không lộ snippet, tên, id hoặc citation ngoài quyền. | 5, 8, 11 | Chưa chạy
T07 | AI | Rule-based | Rõ ràng, phủ định, ít thông tin, nhiều nhóm, không dấu. | Có reasons/version; mơ hồ → needs_review; không tự quyết thay người. | 3–6, 9 | Chưa chạy
T08 | AI + FE | Citation | Nguồn hợp lệ/đã xóa/đổi version; query không có tài liệu. | Mở đúng phiên bản; kết quả thiếu bằng chứng trả rỗng hoặc stale rõ ràng. | 8–9, 11 | Chưa chạy
T09 | AI + BE + FE | AI fallback | Tắt AI hoặc làm chậm hơn timeout 3 giây. | Tạo và xử lý ticket vẫn chạy; UI báo chưa có gợi ý và cho làm thủ công. | 8, 11 | Chưa chạy
T10 | FE + BE | Dashboard | So counter theo workspace/status với danh sách ticket thật. | Số đếm và filter đúng; không hard-code. | 9, 11 | Chưa chạy
T11 | FE chủ trì | Reproducibility | Clone tag ở môi trường sạch; build source theo README. | Chạy được stack và seed; lưu OS/RAM/phiên bản/lệnh/thời gian. | 11, 13 | Chưa chạy
T12 | AI + FE | Offline runtime | Preload rồi ngắt Internet, restart stack, reset và demo. | SSO local/workflow/search/file hoạt động; không gọi API ngoài bắt buộc. | 11, 13 | Chưa chạy
T13 | Cả 3 | Nguồn mở / secrets | Review inventory và quét repo/lịch sử git. | Không secret/PII; mọi thành phần lõi rõ version/nguồn/giấy phép. | 12–13 | Chưa chạy
T14 | BE + AI | Headless / tái sử dụng | Tắt frontend, gọi API core; chạy workflow duyệt tài liệu thứ hai. | Core chạy không cần UI; process key mới không cần sửa domain ticket vào core. | 4, 10 | Chưa chạy

## Rui_ro
RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM PHẠM VI
Giữ các thành phần bắt buộc: identity, gateway/API trung gian, data, workflow, H-P-D-I, một app và hồ sơ nguồn mở.
Rủi ro | Dấu hiệu | Cách xử lý | Giới hạn cần giữ
Backend quá tải | BE chưa đạt G2/G3 | AI nhận Compose/gateway smoke/seed/eval; FE nhận docs/clean-build/UI tests; dùng module chung một backend. | Bỏ tính năng phụ, không bỏ core/role/workflow.
Xung đột Java/Spring/Flowable | Skeleton không start/deploy BPMN ngày 2 | Timebox spike và pin tổ hợp đã thử; dùng OSS engine embedded. | Chốt tổ hợp ổn trước UI nghiệp vụ; không đổi runtime sau ngày 4.
SSO/gateway mắc lâu | Login được nhưng /me 401 hoặc issuer sai | Kiểm public/internal hostname, issuer, audience, redirect/CORS bằng một trace. | Giữ gateway routing + kiểm JWT ở backend; không bỏ kiểm quyền server.
AI kém hoặc thiếu máy GPU | Luật nhầm nhiều, model quá chậm | MVP luật + TF-IDF offline; score là độ phù hợp, không phải xác suất đúng. | Unknown/needs_review, tìm từ khóa có nguồn và xử lý thủ công; không giả kết quả.
Tích hợp muộn | Đến ngày 5 vẫn chỉ dùng mock | Mỗi ngày 1 giờ review/demo chung; contract chốt ngày 1–2; merge nhỏ. | Dừng cải tiến cục bộ, ghép một luồng thực trước.
Không tái lập/offline | Máy khác không chạy; cần download lúc demo | Clean build ngày 11, exact tag ngày 13; tải trước images/packages/dữ liệu. | Máy demo đã kiểm tra + máy dự phòng + video; nêu đúng giới hạn.
Không đủ thời gian thực tế | Chỉ 2–3 giờ/người/ngày hoặc deadline sớm hơn | Xác nhận deadline BTC ngay ngày 1; 14 ngày ở đây là lịch tương đối. | Giữ P0, giảm polish và nâng cấp; không tự kéo dài hạn thi.

## Nguon
CĂN CỨ KẾ HOẠCH
Ngày lập 06/10/2026. Tài liệu công nghệ là căn cứ thiết kế; pin phiên bản cụ thể sau thử tương thích ngày 2.
Nguồn | File / URL | Vai trò
Đề thi chính thức do người dùng cung cấp | De_thi_PMNM_HaUI_2026_BAN_CHINH_THUC(1).pdf — mục 3–5, 7–14. | Yêu cầu bắt buộc, rubric, hồ sơ và lịch 14 ngày.
Bản ý tưởng do người dùng cung cấp | de-xuat-dx-lab-haui-smart-service-desk(1).pdf — mục 3–9, 11–13. | Smart Service Desk, boundary core/app, workflow, luật + tìm tri thức.
APISIX documentation | https://apisix.apache.org/docs/apisix/installation-guide/ | Standalone file-driven dùng cấu hình file, có thể bỏ etcd trong phạm vi demo.
Flowable documentation | https://www.flowable.com/open-source/docs/bpmn/ch05a-Spring-Boot | Tích hợp OSS engine vào Spring Boot; kiểm tương thích phiên bản ở ngày 2.
Keycloak documentation | https://www.keycloak.org/securing-apps/javascript-adapter | OIDC adapter, public client, token refresh, PKCE.
scikit-learn documentation | https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html | Công cụ TF-IDF cho baseline retrieval. Không phải semantic search/LLM.